Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 с приоритетным осуществлением деятельности  по социально-личностному направлению развития воспитанников» (МАДОУ детский сад 3)

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, 28

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Октября, 28

623300, Свердловская область, пос. Пудлинговый, ул. Заречная, 1

тел. 8(34394) 7-56-51

https://kruf3.tvoysadik.ru , e-mail: duymovothka3@mail.ru

ПЛАН РАБОТЫ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

На 2024 – 2025 уч.год

Тема проекта: «Институт просвещенного родителя» как средство обеспечения индивидуального подхода к семьям воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации»

Красноуфимск, 2024

- Тема проекта (программы) «Институт просвещенного родителя» как средство обеспечения индивидуального подхода к семьям воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации.

- Цель проекта (программы) Обеспечить индивидуальное сопровождение семей с учетом их интересов, потребностей и инициатив, повысить уровень родительской компетентности в вопросах образования, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста через организацию «Института просвещенного родителя».

- Задачи проекта (программы)

- Обеспечить индивидуальное сопровождение семей с учетом их интересов, потребностей и инициатив;

- Способствовать развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;

- Построить взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;

- Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс, в т.ч. в управление образовательной деятельностью;

- Разработать и внедрить систему индивидуального сопровождения семей в условиях «Института просвещенного родителя»;

- Создать организационно-методическую среду для освоения коллективом ДОУ компетенции в вопросах сопровождения семей в условиях реализации Федеральной образовательной программы;

- Разработать методические материалы, обеспечивающие реализацию «Института просвещенного родителя»;

- Представить опыт работы по реализации «Института просвещенного родителя» педагогическому сообществу города, региона.

- Идея инновационного проекта (программы)

В основе проекта лежит идея индивидуального подхода при взаимодействии с семьями воспитанников с учетом их интересов, потребностей и инициатив, а так же оптимизация форм взаимодействия с разными категориями семей.

Для организации взаимодействия создается «Институт просвещенного родителя». Институт имеет факультеты, преподавателей, свою символику и традиции.

На начальном этапе проекта разрабатывается и апробируется диагностический инструментарий для изучения интересов, потребностей и инициатив семей. Выявляются предпочтения по формам взаимодействия с педагогическим коллективом и социальными партнерами.

На основе результатов диагностики формируются фокус-группы родителей, которые «зачисляются» на факультеты Института просвещенного родителя.

В Институте предполагается работа нескольких факультетов:

Факультет эффективного родительства. В основе - совместные мероприятия для детей и родителей, направленные на гармонизацию внутрисемейных отношений, обучение эффективному общению с детьми.

Факультет дистанционного сопровождения. Направлен на родителей, предпочитающих дистанционное взаимодействие. Обучающие занятия, мастер-классы размещаются на сайте детского сада. Тематическое содержание определяется исходя из запросов семей.

Факультет управления образовательной деятельностью. Родители являются непосредственными участниками образовательной деятельности: участвуют в тематическом планировании, проводят занятия, развлечения, экскурсии, мастер-классы и пр.

Факультет семейных традиций и ценностей. В основе - мероприятия, направленные на популяризацию и развитие семейных традиций и ценностей.

Факультет грамотного родительства. Включает в себя просветительская деятельность по вопросам развития детей исходя из выявленных интересов и потребностей семей.

Каждый факультет имеет свою программу работы. Тематическое содержание и формы работы факультетов определяются исходя из результатов диагностики и инициатив родителей.

- Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

1 этап: Подготовительный (Сентябрь 2024г – октябрь 2024г)

2 этап: Внедрение и реализация проекта (Ноябрь 2024г – декабрь 2025г)

3 этап: Диссеминация опыта (январь 2026г – декабрь 2026г)

- Содержание, методы и условия реализации инновационного проекта (программы), необходимые условия организации работ на 2024 – 2025 учебный год

| № п/п | содержание | Методы реализации | Условия организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: Подготовительный |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе с родителями | Анализ компетенций Выдвижение кандидатов Обсуждение | Доверие участников проекта к членам рабочей группы. Компетентность членов рабочей группы в области педагогического наблюдения. |
| 2 | Создание нормативно-правовых условий для внедрения «Института просвещенного родителя» (разработка приказа, положения и пр.) | Проектирование Экспертный анализ | Создание рабочей группы |
| 3 | Создание кадровых условий | Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по теме взаимодействия с родителями, в т.ч. в дистанционной форме | Технические возможности (компьютер, выход в Интернет) – для онлайн курсов. Финансирование курсового обучения педагогов. Развитая система наставничества. Внутрикорпоративная организация обмена опытом участников проектов. |
| 4 | Создание материально-технических условий для реализации проекта | Анализ и планирование ресурсов | Наличие помещений для встреч с родителями. Наличие компьютеризированных рабочих мест для педагогов, возможностей для печати диагностических и методических материалов. |
| 5 | Создание финансовых условий для реализации проекта | Анализ и планирование финансовых средств | Наличие средств для приобретения расходных материалов. |
| 6 | Внедрение механизмов стимулирования участников проектной деятельности . | Разработка положения о стимулировании участников проектной деятельности | Выделение в стимулирующем фонде оплаты труда средств для стимулировании участников проектной деятельности |
| 2 этап: Внедрение и реализация проекта |  |  |  |
| 7 | Разработка диагностического инструментария для изучения потребностей, интересов и инициатив семей | Изучение и анализ источников информации Проектирование | Доступность инструментария оценки. Доверие участников проекта к членам рабочей группы. Компетентность членов рабочей группы в области педагогического наблюдения. |
| 8 | Организация процедуры проведения диагностики интересов, потребностей и инициатив родителей | Анкетирование родителей Педагогическое наблюдение Анализ данных | Анонимность анкетирования. Доступность анкет в удобных для родителей формах заполнения (электронный, печатный, дистанционной) |
| 9 | Анализ результатов и определение структуры, тематического содержания и форм работы с семьями | Методы активного взаимодействия Обработка, анализ и систематизация полученных данных | Участие всего коллектива Привлечение родителей и социальных партнеров |
| 10 | Разработка программ (планов) работы факультетов | Анализ данных Проектирование | Ориентация на результаты диагностики. Участие всего коллектива педагогов и привлеченных родителей. |
| 11 | Презентация содержания проекта и мероприятий «Института» | Презентация Реклама | Участие всего коллектива педагогов и привлеченных родителей. Создание атмосферы, мотивирующий к совместной деятельности. «Атмосфера праздника» |
| 12 | Формирование фокус-групп родителей (факультетов) | Анализ результатов диагностики | Ориентация на результаты диагностики потребностей, интересов и инициатив родителей |
| 13 | Подготовка и размещение на сайте детского сада, социальных сетях материалов для дистанционного взаимодействия с семьями | Проектирование | Возможности сайта Наличие страничек в социальных сетях Возможности мессенджера Сферум |
| 14 | Системная реализация Программ (планов) работы факультетов | Современные методы взаимодействия с родителями (проекты, мастер-классы, тренинговые игры, решение проблемных ситуаций и пр.) Дистанционные методы взаимодействия. Методы управления и планирования. | Ориентация на результаты диагностики потребностей, интересов и инициатив родителей. Возможность родителей принимать самостоятельные решения, участвовать в планировании работы. |
| 15 | Анализ результативности реализации проекта | Диагностика Анализ данных Публичная презентация результатов проектов | Участие всего коллектива. Публичная презентация результатов |
| 16 | Разработка методических материалов реализации проекта | Анализ Обобщение опыта | Участие команды педагогов и родителей |

- Календарный план реализации инновационного проекта (программы) на 2024 – 2025 учебный год

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: Подготовительный |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе с родителями | Август 2024г | Приказ о составе рабочей группы |
| 2 | Создание нормативно-правовых условий для внедрения «Института просвещенного родителя» | Август 2024г | Приказ о создании «Института просвещенного родителя»; Положение об «Институте просвещенного родителя» |
| 3 | Создание кадровых условий | Сентябрь-октябрь 2024г | Педагоги повысили уровень компетенции на курсах повышения квалификации по теме взаимодействия с родителями |
| 4 | Создание материально-технических условий для реализации проекта | Август 2024г | Наличие помещения для встреч с родителями. Наличие компьютеризированных рабочих мест для педагогов Обеспечена возможность печати диагностических и методических материалов. |
| 5 | Создание финансовых условий для реализации проекта | Август 2024г | Имеются средства для приобретения расходных материалов. |
| 6 | Внедрение механизмов стимулирования участников проектной деятельности | Август 2024г | Наличие в стимулирующем фонде оплаты труда средств для стимулировании участников проектной деятельности |
| 2 этап: Внедрение и реализация проекта |  |  |  |
| 7 | Разработка диагностического инструментария для изучения потребностей, интересов и инициатив семей | Сентябрь 2024г | Комплект диагностического инструментария для изучения потребностей, интересов и инициатив семей (опросники, карты наблюдений) |
| 8 | Организация процедуры проведения диагностики интересов, потребностей и инициатив родителей | Сентябрь –октябрь 2024г | Статистические данные результатов диагностики |
| 9 | Анализ результатов и определение структуры, тематического содержания и форм работы с семьями | Октябрь -ноябрь 2024г | Сборник форм активного взаимодействия с семьями с учетом их различий (в потребностях, интересах и инициативах). |
| 10 | Формирование фокус-групп родителей (факультетов) | Октябрь 2024г | Сформирован состав фокус-групп родителей |
| 11 | Разработка программ (планов) работы факультетов | Ноябрь 2024г | Программы (планы работы) взаимодействия педагогов, социальных партнеров с семьями с учетом их различий (в потребностях, интересах и инициатив). |
| 12 | Презентация содержания проекта и мероприятий «Института просвещенного родителя» | Ноябрь 2024г | Модель «Института просвещенного родителя» |
| 13 | Подготовка и размещение на сайте детского сада, социальных сетях материалов для дистанционного взаимодействия с семьями | Декабрь 2024г – декабрь 2025г | Электронные материалы для дистанционного взаимодействия с родителями |
| 14 | Системная реализация Программ (планов) работы факультетов | Декабрь 2024г – декабрь 2025г | Сборник технологических карт мероприятий по взаимодействию с семьями с учетом их различий (в потребностях, интересах и инициатив). |
| 15 | Анализ результативности реализации проектов | Январь 2026г | Статистические данные |
| 16 | Разработка методических материалов реализации проекта | Ноябрь 2024г-декабрь 2025г | Сборник форм активного взаимодействия с семьями с учетом их различий (в потребностях, интересах и инициативах). Электронные материалы для дистанционного взаимодействия с родителями. Сборник технологических карт мероприятий по взаимодействию с семьями с учетом их различий (в потребностях, интересах и инициатив). |

- Прогнозируемые результаты реализации проекта на 2024 – 2025 учебный год

| Этап проекта | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- |
| 1 этап: Подготовительный | - Разработаны приказ, положение об инновационной деятельности в МАДОУ детский сад 3; - Создана рабочая группа для реализации инновационной деятельности; - Педагоги повысили квалификацию по теме взаимодействия с родителями, в т.ч. в дистанционной форме; - Созданы материально-технические условия для реализации проекта, имеются рабочие места и технические средства для организации работы проектной группы; - Созданы финансовые условия для реализации проекта; - Определены механизмы стимулирования участников проектной деятельности. |
| 2 этап: Внедрение и реализация проекта | - Разработан диагностический инструментарий для изучения потребностей, интересов и инициатив семей (анкеты, в т.ч. в гугл-форме, карты наблюдения); - Организована процедура проведения диагностики интересов, потребностей и инициатив родителей; - Получены и проанализированы данные диагностики; - Сформированы фокус-группы родителей (факультеты) в соответствии с их интересами потребностями и инициативами; - Определение структура, тематическое содержание и формы работы с семьями на факультетах; - Разработаны программы (планы) работы факультетов; - Организовано торжественное открытие Института с презентацией его содержания проекта и мероприятий; - Подготовлены и размещены на сайте детского сада, социальных сетях материалы для дистанционного взаимодействия с семьями; - Проведен анализ результативности реализации проекта; - Разработаны и апробированы методические материалы реализации проекта. |